关于下拨院系2015年度自主创新基金经费的通知

各有关单位：

为进一步调动院系积极性，增强科学研究与人才培养综合实力，按照校领导对2015年度自主创新基金经费使用计划的批示，经研究决定下拨2015年院系自主创新基金。

各院系自主创新基金经费包括本科生创新基金、研究生创新基金和青年教师创新基金，主要支持我校青年教师和品学兼优学生开展自主选题科研训练，由院系根据发展目标统筹安排，其中本科生创新基金与研究生创新基金合计一般应为自主创新基金总经费的15%-20%，自主创新基金项目总体实施要求和各类型项目的实施要求见附件。该项工作是学校支持院系综合改革的重要举措，涉及科研、大学生和研究生培养等多方面，各单位应高度重视，由主要负责人统筹安排，提高效率，增强实力。

各单位请于1月31日前按要求完成各类项目组织评审工作并统一报送拟资助计划（附件6），同时报送组织工作总结一份（应含申请项目清单，评审专家，评审程序，问题与建议等内容），经单位主要负责人签字后报校自主创新基金管理委员会办公室。

联系人：

自主创新基金管理委员会办公室     田锋    87543137

自然科学基金        熊惠琴     87543437

人文社科基金        鲁细英     87543215

本科生创新基金      雷红英     87542855

研究生创新基金      陈瑞红     87542152

自主创新基金管理委员会办公室

2015年1月22日

附件1：

自主创新基金实施要求

各院（系、所）按实施要求负责院系自主项目组织立项，具体负责项目的过程管理和结题管理，接受各相关职能部门的指导。

1. 项目立项

各院（系、所）应充分发挥学术委员会的作用，根据科学研究和人才培养的需要，严格按各类型项目的具体要求，认真组织项目遴选。

项目批准立项后应认真填写项目计划书，项目计划书作为检查项目执行情况的主要依据。

应优先资助尚未承担项目的青年教师，并适当向省部级科研平台倾斜。各院系当年新进讲师由学校集中安排启动支持。

2. 经费管理

立项项目应根据教育部及学校有关财务规定按计划使用经费。当年下拨经费必须本年度使用完毕，其中，6月30日前须完成当年所拨经费的50%， 10月31日前须完成当年所拨经费的95%。对于未能按进度执行，结余较多的，学校将收回结余经费另行安排。同时，核减下年度经费预算。

3. 过程管理

项目应按照计划书的要求和进度认真执行，6月中旬各院（系、所）对本单位项目进行中期检查，项目执行期满须提交结题报告，同时，各院（系、所）应组织结题验收，并将结果报相关主管部门。

4. 管理系统

自然科学基金及人文社科基金项目须按要求将项目的申请书、计划书、中期报告、结题报告、后期成果等信息录入学校自主创新基金管理系统，项目的管理由院系负责并依托管理系统完成。学校将组织相关培训。

5. 绩效管理

每年年底，学校组织对各院（系、所）自主创新项目执行情况进行综合评估，主要考察经费的完成，主动管理与服务，项目实施效果等方面内容，评估结果将作为下年度经费下拨的依据。

附件2：

自然科学基金项目类型及要求

自然科学基金（主要针对理、工、医等学科）设“青年教师基金”和“前沿探索基金”。各院系应根据自身实际情况和学科发展的特点合理安排项目，应优先支持优秀青年人才，培育梯队，孵化项目。项目的执行年限为两年。

1. 青年教师基金

青年教师基金主要用于对青年教师的启动资助，支持青年教师开展自主选题或建立在个人兴趣基础上的自由探索。宽容失败，强调独立科研思考，突出项目的探索及人才培养目的。鼓励创新，为年轻科研人员潜心研究提供有利的环境和保障。每项资助4～5万元。

要求：40周岁以下，无自主创新基金在研项目。根据实际情况可放宽到45岁以下。

2. 前沿探索基金

瞄准国家未来发展和学科前沿，提前部署。强调研究的创新性、探索性、前瞻性。支持具有重要科学意义、学术思想新颖、具备创新潜质的科学研究。院系应严格把关提高质量，对自主创新基金完成质量好的项目可适当倾斜。

要求：项目应有一定的研究基础与条件，原则要求40周岁以下，无自主创新基金在研项目。新引进的回国人员和优秀人才可放宽到45岁以下。8～10万/项。

附件3：

人文社科基金项目类型及要求

人文社科基金设“青年项目”、“前沿探索项目”和“专项任务项目”。各院系应根据自身实际情况和学科发展的特点合理安排项目，优先支持优秀青年人才，培育梯队，孵化项目。在充分保证青年项目的基础上，前沿探索项目和专项任务项目的设立由院系自主安排。项目的执行年度为两年。

1. 青年项目

主要用于对青年教师的启动资助，支持青年教师开展自主研究，鼓励创新。每项资助3万元。

要求：40周岁以下，无自主创新基金在研项目。根据实际情况可放宽到45岁以下。

2. 前沿探索项目

瞄准国家未来发展和学科前沿进行的前瞻性研究，以及学术思想新颖、基础学科、应用学科方面的创新性研究，每项资助5万元左右。

要求：原则要求45周岁以下，无自主创新基金在研项目。

3. 专项任务项目

院系自主安排，所设项目应紧密结合国家和地方经济社会发展需求，研究经济社会发展中的热点难点问题，重点支持应用研究和对策研究。

要求：无自主创新基金在研项目。

附件4：

研究生创新基金项目类型及要求

研究生创新基金设“博士学位论文创新基金”和“研究生国际学术交流基金”两类。从本单位项目立项至结题，院系均应对项目跟踪，保质保量按期完成经费使用，鼓励各院（系、所）和导师提供配套经费支持。项目执行年限为一年。

1. 博士学位论文创新基金

经费限于博士学位论文资料收集、参加学术会议、实验材料、发表论文版面费等与博士学位论文研究有关事项的支出。每个院（系）原则上立项数为1～2项。

2. 研究生国际学术交流基金

项目经费仅限于资助我校全日制在读研究生（委培生、定向生不属资助范围），重点是博士研究生出国参加国际会议，在亚洲召开的国际会议资助金额每人每次资助金额不高于1.2万元，在其他洲召开的国际会议资助金额每人每次不高于1.6万元。详见《华中科技大学研究生国际学术交流基金管理办法》（校研〔2012〕11号）。

附件5：

本科生创新基金使用要求

本科生创新基金主要用于资助在校本科生创新创业训练计划项目。大学生创新创业训练计划项目包括创新训练项目、创业训练项目和创业实践项目三类。

各院（系）根据发展目标统筹安排，组织申报、评审当年大学生创新创业训练计划项目，并将经院内公示通过的立项项目清单（含经费资助）报教务处备案。各院（系）根据项目需要划拨经费资助学生研究，并可根据项目实施实际情况进行经费调整。同时，学校将从院（系）上报备案的项目中择优遴选出校级立项项目，并按照比例配套相应的资助经费。

根据《华中科技大学大学生创新创业训练计划项目管理办法》（校教〔2012〕30号），大学生创新创业训练计划项目经费主要用于项目所需的差旅费、设备费、材料费、论文版面费等支出，不得用于招待费、购置生活用品等与研究内容无关的开支。建议各院（系）设大学生创新创业训练计划经费管理账户，由专人负责本院（系）项目经费管理工作。

项目从立项至结题，院（系）均应对项目进行跟踪，做好中期检查和结题验收等工作，确保项目经费使用及时合理，有效资助项目研究。创新创业训练项目执行年限一般为一年，创业实践项目不超过三年。

附件6：

2015年自主创新基金拟资助计划表

| 序号 | 项目 类型 | 项目 名称 | 经费 （万元） | 起止 年月 | 负责人 | 职称 | 出生 年月 | 院系 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |