2015武汉网球公开赛志愿者岗位设置及人员预估

| 部门 |  | 服务类型 | 岗位 |  | 人数 | 职责 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 财务法务部 |  | 票务服务 | 总票房客服 |  | 3 | 接听客户来电，出票，收银等工作 |  |
|  |  |  | 分票房客服 |  | 10 |  |  |
|  |  | 检票安检服务 | 检票北门入口 |  | 30 | 负责北门检票、验票、撕副券等工作 | 10组闸机，每组配2人 |
|  |  |  | 检票15000球场 |  | 48 | 负责15000座球场检票、验票、撕副券等工作 |  |
|  |  |  | 检票中央球场 |  | 36 | 负责中央球场检票、验票等工作 | 12个门，每个门配3人 |
|  |  |  | 检票外围场地 |  | 36 | 负责外围场地检票、验票等工作 | 3000馆8个门，每个门2人；外围场4个门，每个门2人 |
|  |  |  | 检票贵宾通道 |  | 6 | 负责VIP和领导专用通道的票务检查工作 | VIP通道及餐厅配4人，领导专用通道配2人 |
|  |  | 外场入口引导 | 引导中央球场 |  | 20 | 负责中央球场各门和包厢贵宾区的位置指引 | 12个门，每个门配1人。包厢贵宾区4个口，每个口配2人 |
|  |  |  | 引导外围球场 |  | 12 | - 负责3000馆和外围比赛场各门的位置指引； - 负责维护引导现场观众秩序，在规则允许的情况下放行观众同行等； 3.协助安保人员解决场内观众纠纷，如不对号入座等情况； 4.协助安保人员在日场结束后，请观众退场，确保完场观众顺利进场入座。 | 3000馆8个门，每个门配1人；外围场4个门，每个门配1人 |
|  |  |  | 中央球场外场引导 |  | 20 | 5000馆外场引导工作 | 5000馆外场引导10人；机动场地保障（推水） |
|  |  |  |  | 15000馆外场引导 | 30 | 15000馆外场引导工作 | 道路引导10人；15000馆外场引导20人 |
|  | 总计 |  |  | 251 |  |  |  |
| 综合服务部 | 酒店 服务 |  |  | 瑞华酒店接待 | 10 | - 负责工作人员用餐及善后服务； 2.为球员在酒店日常生活提供服务。 | 门前2人，门内2人 |
|  |  |  |  | 嘉华酒店接待 | 10 |  | 门前2人，门内2人 |
|  |  |  |  | 其他酒店接待 | 6 | 外籍专家、媒体酒店 | 各酒店分别1人 |
|  | 交通协调 |  |  | 交通协调 | 20 | 负责交通协调（酒店+场馆） | 6人一组3人早班，2人晚班，1人机动；共两家酒店； |
|  | 球员接待 |  |  | 国际机场接待 | 15 | 负责在天河机场国际航站楼、国内航站楼，以及武汉火车站的球员接待工作 | 5人一组，每天8小时，三组轮换；出口2人，接待台2人，车辆等候区1人 |
|  |  |  |  | 国内机场接待 | 40 |  | 10人一组，每天8小时，四组轮换；出口3人，接待台3人，车等候区2人 |
|  |  |  |  | 武汉站接待 | 15 |  | 5人一组，共3组 |
|  | 志愿者管理 |  |  | 秘书处 | 10 | 负责整理志愿者各项信息 | 秘书处5人；车辆统计1人；餐饮统计1人；考勤统计1人；行政助理2人 |
|  | 物资管理 |  |  | 物资 | 24 | 负责统计，入库、出库物料信息 | 出库登记4人；入库登记4人；物流运输16人 |
|  | 证件制作 |  |  | 证件 | 20 | 负责赛事证件制作 | 信息统计5人，证件制作10人，证件发放5人 |
|  | 观众接待 |  |  | 存包及咨询 | 6 | 存包2人、咨询（失物招领等）1人 |  |
|  | 总计 |  |  | 176 |  |  |  |
| 场地保障部 | 场地保障 |  |  | 场馆 | 40 | 负责全部比赛场地运行管理 | 赛前场地清理 |
|  | 翻译 |  |  | 鹰眼及IT对接 | 4 | 负责对接国际雇员鹰眼和IT | 鹰眼2人；IT2人 |
|  | 总计 |  |  | 44 |  |  |  |
| 媒体服务部 | 媒体服务接待 |  |  | 媒体中心A | 3 | 负责提供赛事相关信息以及各媒体的文字处理、物料管理类服务 | 信息发布1人，物料准备1人，机动1人 |
|  |  |  |  | 媒体中心B | 2 | 负责各协助媒体摄像记者的图像处理类服务、物料管理 | 信息发布1人，物料准备1人 |
|  |  |  |  | 媒体休息区 | 3 | 负责各媒体的茶点供应、物料管理，服务引导等 | 3人轮班 |
|  |  |  |  | 新闻发布厅 | 4 | 维护秩序、服务引导、来宾签到、中英文播报等 | 2人一组轮班 |
|  |  |  |  | 综合服务 | 3 | 负责媒体服务部的综合工作 | 服务台3人 |
|  | 信息处理 |  |  | 文字处理 | 4 | 负责协助媒体服务部进行文字信息采集、编辑等 | 2人一组轮班 |
|  |  |  |  | 图像编辑 | 3 | 负责协助媒体服务部拍摄赛事、球员及各项活动 | 采集1人，编辑1人 |
|  |  |  |  | 日常采访 | 3 | 负责协助媒体服务部采访赛事、工作人员等 | 助理3人 |
|  |  |  |  | 页面编辑 | 4 | 负责报纸、网页编辑等 | 2人一组负责协助官网维护 |
|  | 后勤保障 |  |  | 专用通道 | 4 | 负责文字记者、摄像记者专用通道的证件查验 | 2人一组轮班 |
|  |  |  |  | 后勤服务 | 4 | 负责各媒体与媒体服务部的衔接及对接工作 | 2人一组轮班 |
|  | 球员活动 |  |  | 活动执行 | 5 | 球员活动现场物料准备、秩序维护 | 协助球员活动 |
|  | 翻译 |  |  | 翻译 | 3 | 中\英文资料翻译、英文稿件撰写、国际媒体总监交流 | 协助国际媒体总监 |
|  | 总计 |  |  | 45 |  |  |  |
| 市场营销部 | 活动执行 |  |  | 多项活动 | 40 | 负责商场巡演、嘉年华以及城俱赛的活动 |  |
|  | 视觉设计 |  |  | 设计助理 | 2 | 协助组委会进行场馆内外视觉效果设计、设计资料搜集等 | 各1人 |
|  | 新媒体运营 |  |  | 新媒体宣传 | 7 | 负责新媒体的维护，如微博、微信等 | 信息采集5000馆2人，3000馆及室外2人；信息编写微信4人；微博2人 |
|  | 部门内勤 |  |  | 部门内勤 | 1 | 负责市场营销部部门内勤、啦啦队 |  |
|  | 总计 |  |  | 50 |  |  |  |
| 商务开发部 | 赞助商服务 |  |  | 一对一服务 | 30 | 接待及服务赞助商 |  |
|  | 特许商品售卖 |  |  | 商品销售 | 50 | 指定区域内售卖组委会特许商品 |  |
|  | 总计 |  |  | 80 |  |  |  |
| 竞赛服务部 | 竞赛运营部 |  |  | 机动志愿者 | 1 | 辅助部门有关事宜 |  |
|  |  |  |  | 竞赛场地服务 | 48 | 1.准备期基础物资的上场（裁判椅、球员座椅、球员茶几、球网、冰桶、垃圾桶、遮阳伞、司线椅、插线板）提前1-2天； 2.赛期比赛换场，单打支柱，每天按比赛场次早上去竞赛物资领取场服所需物资； 3.比赛前二十分钟，将毛巾、比赛用球、水、运动饮料、香蕉，送入场内摆放整齐；4.比赛结束后回收毛巾和旧球，准备换场。 5、推水工作 | 下雨协助场地工作，做好场地保障，盖场、恢复 |
|  |  |  |  | 竞赛裁判长服务 | 2 | 裁判长助理负责裁判长住宿登记，证件，交通相关事务，同时负责裁判长和赛事其他部门的沟通问题，要求英语口语交流熟练，对网球术语非常了解 |  |
|  |  |  |  | 竞赛主裁司线服务 | 3 | 协助主裁司线通知运动员比赛；比赛结果统计、整理，与场地服务部门联系 |  |
|  |  |  |  | 兴奋剂检测服务 | 5 | 外语精通，责任心很强 | 仅限女生 |
|  |  |  |  | 穿线师助理 | 4 | 做好球员球拍登记工作，穿线后球拍整理和配送 | 2男2女 |
|  | 球员服务部 |  |  | 球员服务中心 | 10 | 前台接待、综合信息咨询、球员信息登记，证件制作和球员证件的发放，训练场预订登记（后交于3000馆），训练球发放以及押金管理，交通调配、餐券&赠票&礼品发放，球员酒店班车调配 | 15000座场馆5人，5000座5人 |
|  |  |  |  | 球员休息室 | 8 | 协助球员活动，协助Joceline 票务工作，休息室日常服务与管理 | 两个球员休息室，4人/个，2人一组轮班 |
|  |  |  |  | 球员餐厅 | 2 | 茶点供应，餐厅监管和服务 |  |
|  |  |  |  | 球员更衣室 | 2 | 更衣室日常管理，更衣柜钥匙管理，安全保障更衣室毛巾的发放和回收，其他更衣室物资监控和统计 |  |
|  |  |  |  | 男女教练更衣室 | 4 | 更衣室日常管理，更衣柜钥匙管理，安全保障更衣室毛巾的发放和回收，其他更衣室物资监控和统计 |  |
|  |  |  |  | 机动人员 | 1 | 机动工作 |  |
|  |  |  |  | 3000馆球员服务中心 | 5 | 前台接待 |  |
|  |  |  |  | 竞赛球员理疗师助理 | 4 | 协助理疗师工作，帮助球员与理疗师沟通，保证理疗工作的有序进行，英语口语熟练，有一定理疗知识基础 | 男生为主 |
|  | 体育展示部 |  |  | 体育展示 | 5 | 英语精通，策划能力强，负责庆典文案及执行 | 3男2女 |
|  |  |  |  | 竞赛球童管理 | 4 | 一名志愿者带队管理6名一组球童 |  |
|  |  |  |  | 礼仪大使 | 20 | 所有仪式类礼仪活动 |  |
|  | 总计 |  |  | 128 |  |  |  |
|  | 总人数 |  |  | 776 |  |  |  |

制定贵校志愿者招募计划（人数、名额、模式、预算等）及赛期各项支持（通勤、带队老师、创新学分等）